任务分工与时间规划

二、修正后的完整任务分工与时间规划

协作机制：每日晚8点左右召开15分钟同步会，当日产出上传共享文件夹，总负责人负责数据对齐与最终集成。

一、最终任务分工

| 成员 | 角色 | 核心任务 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总负责人（统计） | 技术核心、建模、集成 | ① ResNet+PCA遥感异常检测 ② 方差最大化赋权法GWI构建 ③ 9组多模态融合建模与对比 ④ SHAP可解释性分析 ⑤ 交互式沙盘开发（含雷达图/热力图/导出功能） ⑥ 统稿与学术把关 | 融合数据集、模型文件、沙盘程序（exe+源码）、申报书终稿 |
| 会计A | 财务专家 | ① 通过Tushare爬取60家企业2019-2021年财务数据 ② 计算12个违约预警指标 ③ 构建2022-2025年违约标签（ST/债券违约） | 财务指标表、违约标签表、财务数据完整性和异常值说明 |
| 会计B | 绿色标准与案例 | ① 筛选15家样本外行业标杆企业（独立于60家研究样本） ② 标注50家企业绿色标签 ③ 另选10家已曝光漂绿企业并收集证据资料 ④ 独立测试集GWI验证与模型结果人工校验 | 绿色标签表、标杆企业名单及遥感影像说明、独立测试集数据及漂绿证据、校验报告 |
| 经济统计A | NLP与文本 | ① 下载60家企业2019-2021年ESG报告/年报 ② 从非样本企业报告中抽取并标注1000条句子，微调RoBERTa模型（准确率≥92%） ③ 运行NLP分类流水线，计算文本指标（承诺兑现比、绿色投入强度、负面词频） ④ 撰写文献综述初稿 | 文本特征得分表、微调模型及分类结果、文献综述初稿 |
| 经济统计B | 遥感辅助与可视化 | ① 下载75家企业（60+15标杆）2019和2021年Sentinel-2夏季影像，QGIS裁剪园区边界 ② 计算NDVI/NDWI均值 ③ 制作全部统计图表（模型对比、SHAP图、案例图、行业风险热力图等） ④ PPT制作与排版 | 遥感影像库（原始+裁剪）、NDVI/NDWI统计表、全部图表、答辩PPT终稿 |

二、37天精确执行规划

第一阶段：数据与基线建立（第1-7天）

| 时间 | 核心任务 | 负责人 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 确定50家建模样本、10家独立测试企业、15家样本外行业标杆名单；分配各成员详细任务，明确交付标准与时间节点 | 全员 | 企业清单（含行业、分组标签、代码），任务分工确认表 |
| Day 2-3 | ① 经济统计A/B：下载75家企业2019和2021年Sentinel-2夏季影像（云量<20%），QGIS裁剪园区边界；下载60家企业2019-2021年ESG报告/年报，② 会计A：Tushare爬取60家企业2019-2021年财务数据，③ 会计B：标注50家企业绿色标签，收集10家独立测试企业漂绿资料 | 经济统计A/B，会计A，会计B | 遥感影像库（原始+裁剪）、ESG报告PDF包、财务原始数据表、绿色标签及测试集说明文档 |
| Day 4-5 | ① 总负责人：跑通ResNet34特征提取，仅在GWI训练集（35家）上拟合PCA（保留前2个主成分）；基于样本外15家标杆构建行业遥感参照库（计算各行业主成分中心），② 经济统计A：从非样本企业ESG报告中抽取1000条句子并人工标注（承诺/行动/负面），微调RoBERTa模型，验证准确率≥92%，跑通分类流水线 | 总负责人，经济统计A | PCA模型文件、行业标杆主成分中心表、NLP微调模型与分类流水线脚本、标注数据集 |
| Day 6-7 | 检查所有原始数据完整性（影像、报告、财务），处理缺失值与异常；汇总第一阶段成果，召开阶段总结会，确认进入第二阶段条件 | 全员 | 数据完整性检查报告、第一阶段总结纪要、缺失数据补采及处理方案 |

第二阶段：核心指标攻坚（第8-14天）

| 时间 | 核心任务 | 负责人 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 8-10 | ① 会计A：计算12个财务预警指标（Z-score等），构建2022-2025年违约标签（ST/债券违约），完成数据质量校验，② 经济统计A：对60家企业ESG报告/年报运行NLP分类流水线，输出承诺兑现比、绿色投入强度、负面词频三个文本指标 | 会计A，经济统计A | 财务指标表（含计算公式和异常处理）、违约标签表、文本特征得分表 |
| Day 11-12 | 总负责人：计算所有企业遥感偏离度（横向马氏距离与行业标杆库比对，纵向余弦相似度自比），横向得分Min-Max归一化后等权合成遥感偏离度；将文本、遥感、财务三源数据按企业代码对齐，形成融合数据集 | 总负责人 | 遥感偏离度计算明细表、融合数据集（含所有特征，按训练/验证/测试划分） |
| Day 13-14 | ① 总负责人：基于GWI训练集35家，用方差最大化赋权法确定GWI权重，合成漂绿嫌疑综合指数（GWI）；同时计算等权法GWI作为稳健性对照，② 会计B：在10家独立测试集上验证GWI识别准确率（阈值划分与等级评定），输出验证报告 | 总负责人，会计B | GWI权重表、GWI得分表（含训练集/验证集/测试集）、等权法对照表、独立测试集验证报告 |

第三阶段：建模与深度分析（第15-24天）

| 时间 | 核心任务 | 负责人 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 15-17 | 总负责人：基于45家训练集（20绿+15争议+10棕色）训练9组对比模型（3组特征×3种学习器：仅财务/财务+文本/财务+文本+遥感 × LightGBM/XGBoost/随机森林），使用5家验证集调参，输出9组对比性能表（AUC、准确率、召回率、F1），确认预期AUC提升路径实现（0.78→0.85→0.91） | 总负责人 | 9组模型文件、性能对比表、超参数记录 |
| Day 18-20 | 总负责人：进行SHAP全局特征重要性分析和典型企业局部解释力图；稳健性检验（替换为XGBoost/逻辑回归，分行业子样本回归，等权GWI敏感性检验，极端情景压力测试：环保政策收紧、经济下行、遥感数据缺失） | 总负责人 | SHAP分析报告（summary_plot+force_plot）、稳健性检验结果表 |
| Day 21-22 | ① 总负责人：深度挖掘3家典型案例（1真绿、1漂绿、1棕色），撰写案例剖析，② 总负责人+会计B：开发交互式证据链沙盘（预加载20家展示企业，包含企业风险画像雷达图、行业风险热力图、一键导出PDF/Excel审核报告功能），录制3分钟演示视频（含鼠标操作） | 总负责人，会计B | 案例报告、沙盘程序（exe+源码）、演示视频MP4 |
| Day 23-24 | ① 总负责人：撰写申报书“研究方法”“实证结果与分析”章节，② 经济统计B：整理全部统计图表（三组对比图、SHAP图、遥感对比图、案例证据链图、行业风险热力图等） | 总负责人，经济统计B | 研究方法与实证章节初稿、图表包（高清PDF/PNG） |

第四阶段：申报书与答辩准备（第25-37天）

| 时间 | 核心任务 | 负责人 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 25-28 | ① 经济统计A：提交文献综述并整合，② 会计A/B：撰写数据说明、应用价值与合规章节，③ 总负责人：统稿形成申报书全文，④ 经济统计B：制作答辩PPT初稿（12页，含所有关键图表和逻辑链） | 全员 | 申报书全文初稿、答辩PPT初稿 |
| Day 29-31 | 全员交叉审阅申报书和PPT，提出修改意见；总负责人整合修改形成二稿；进行第一轮模拟答辩（15分钟陈述+15分钟提问），记录问题并改进 | 全员 | 申报书二稿、PPT二稿、模拟答辩问题清单及改进方案 |
| Day 32-34 | 最终优化申报书（查漏补缺、语言润色、格式统一）和PPT；准备答辩问题库（含全部预设问题Q1-Q10及应答要点）；第二轮模拟答辩（恶意挑刺模式，压力测试） | 全员 | 申报书终稿、PPT终稿、答辩问题库及应答脚本 |
| Day 35 | 总负责人：打包沙盘为独立exe，检查所有交付物格式与内容完整性；经济统计B：辅助检查图表清晰度和PPT兼容性 | 总负责人，经济统计B | 沙盘exe安装包、交付物完整性检查清单 |
| Day 36 | 提交前最终检查（全员）：逐项核对申报书格式（字体、行距、页码）、文件命名规范、签字盖章页、文件大小限制；交叉检查数据附录脱敏情况；所有文件备份至本地硬盘、云端、U盘三处 | 全员 | 最终检查确认表、三处备份的完整文件包 |
| Day 37 | 提交日：截止时间前3小时完成在线提交，截图保存提交成功页面；全员保持通讯畅通，随时待命应对可能的系统退回或补充材料要求 | 总负责人 | 提交成功截图、应急联系方案 |

附注：以上规划中各阶段任务具有先后依赖关系，每日同步会重点核验前一日产出，若出现延迟，总负责人需立即启动应急预案（任务重新分配或简化非核心环节），确保第36天具备提交条件。

三、最终对齐确认表

| 研究框架核心要求 | 修正后规划是否满足 |
| --- | --- |
| 八大高耗能行业样本 | ✅ 已满足（Day1已确定75家企业名单） |
| 方差最大化赋权法 | ✅ 已修正（Day13-14任务） |
| 9组模型对比（3特征×3学习器） | ✅ 已修正（Day15-17任务） |
| 极端情景压力测试 | ✅ 已修正（Day18-20任务） |
| 沙盘新增功能（雷达图/热力图/导出） | ✅ 已修正（Day21-22任务） |
| 术语统一为“漂绿” | ✅ 已修正（全文替换） |
| 严格数据隔离（GWI训练集/验证集/独立测试集/标杆） | ✅ 已满足（所有环节均明确数据划分） |

结论：修正后的任务分工与时间规划已100%对齐V6.0研究框架，可直接打印分发全员执行。