Day 1 企业核验与分工执行方案

一、核验渠道与方法

1.1 绿色工厂资质核验

核心平台：工业节能与绿色发展管理平台（https://green.miit.gov.cn）
核验方法：

- 进入平台首页，在查询框输入企业全称

- 核对获评年度是否早于等于2019年

- 重点确认：截至2026年3月，工信部已将132家绿色工厂移出名单，92家变更名称，必须核实企业是否仍在最新有效名单中

- 若查询不到，改用工信部官网搜索历年绿色工厂公示名单PDF，逐批核对
补充渠道：

- 工信部官网（https://www.miit.gov.cn）：搜索2025年度绿色工厂名单通知，新培育2038家

- 各企业官网可持续发展/ESG栏目：查看是否挂有绿色工厂证书

核验要点：必须确认企业获评时间在2019年之前，且未被移出名单。部分早期认定的绿色工厂可能因发生安全环保事故或未正常经营被移出。

1.2 环保处罚核验

渠道一（最全面） ：国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）

要换Google浏览器登录才能看，edge好像不行，而且每次都要验证。

- 输入企业全称或统一社会信用代码

- 点击行政处罚栏目，查看环境类处罚记录

- 重点关注处罚时间和违法事实
渠道二：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）

- 搜索企业名称后点击行政处罚分类

- 查看环保处罚记录及整改状态

渠道三：天眼查（https://www.tianyancha.com）——最快

- 搜索企业名称，查看风险信息中的行政处罚

- 可以快速浏览处罚类型和时间

渠道四（补充） ：各省级生态环境厅官网

- 搜索企业名称或处罚文号

- 部分省份有专门的环境信用评价系统和环境违法曝光台

核验要点：

- 争议组企业必须有2022年1月1日之前的环保处罚记录

- 独立测试集企业必须有2023-2025年的环保处罚或漂绿相关处罚

1.3 漂绿案例核验

渠道：

- 百度新闻搜索：企业全称 + 漂绿 / ESG造假 / 环保数据造假

- 证监会官网：搜索企业是否有ESG信息披露问询函

- 财新网、新华社、21世纪经济报道等财经媒体深度报道

核验要点：

- 必须是权威媒体报道或监管机构处罚，不是普通网友质疑

- 记录报道来源和发布日期，后续申报书中需引用

1.4 财务数据核验

渠道：Tushare（https://tushare.pro）

- 注册账号后获取API Token，可通过pip install tushare安装

- 调用财务数据接口，确认2019-2021年三大报表数据齐全

补充渠道：AKShare（https://akshare.akfamily.xyz）——Tushare受限时的替代方案

核验要点：

- 确认2019、2020、2021三年年报数据齐全

- 确认12个财务指标涉及的全部科目都可获取

1.5 ESG报告/年报核验

渠道：巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）

- 搜索企业代码或简称

- 在公告栏目筛选年度报告和ESG/社会责任报告

- 确认2019、2020、2021三年PDF均可正常下载和打开

核验要点：

- 确认PDF不是扫描件（扫描件需要OCR处理，增加工作量）

- 确认文件大小正常（非损坏文件）

1.6 遥感影像核验

渠道：Copernicus Data Space（https://dataspace.copernicus.eu）

核验方法：

- 注册账号后，进入Browser界面

- 选择Sentinel-2 L2A产品

- 在地图上定位企业厂区坐标

- 筛选2019年6-8月和2021年6-8月

- 检查是否有云量低于20%的可用影像

补充渠道：Google Earth Engine（GEE）——下载速度更快，支持批量导出

核验要点：

- 必须确认两期（2019年夏季、2021年夏季）影像都可用

- 若云量过高，适当放宽月份范围（5-9月），但需在申报书中注明

1.7 企业厂区坐标核验

渠道：

- 天眼查：查看企业注册地址和生产基地

- 百度地图/高德地图：搜索企业名称，找到生产厂区

- 企业官网：查看联系我们中的生产基地地址

核验要点：

- 必须精确到生产园区，不是总部办公地址

- 多家生产基地的，选择最主要的生产园区

二、企业数量要求与分组说明

2.1 总数要求

| 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 建模样本 | 50家 | 绿色组20 + 争议组20 + 棕色组10 |
| 独立测试集 | 10家 | 另选已曝光漂绿企业，不在50家内 |
| 行业标杆 | 15家 | 样本外绿色工厂，不在60家研究样本内 |
| 总计 | 75家 |  |

2.2 八大行业分布（8个行业齐全，每个行业8-11家，其中化工和造纸为本轮新增核验填充）

| 行业 | 绿色组 | 争议组 | 棕色组 | 标杆 | 行业小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11（含2独立测试集） |
| 钢铁 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 建材 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 有色 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 石化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 化工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 造纸 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 航空 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8（含1独立测试集） |
| 合计 | 20 | 20 | 13 | 14 | 70（建模53+标杆14+独立3；目标75，缺5） |

说明：化工行业8家（2绿2争议2棕2标杆），其中中泰化学(002135)经核验在工信部第二批绿色工厂名单中，万华化学(600309)在第一批+第三批绿色工厂名单中。造纸行业9家（3绿3争议1棕2标杆），其中景兴纸业(002067)和荣晟环保(603165)经核验在第三批绿色工厂名单中。造纸标杆-晨鸣纸业(000488)因近年财务压力替换为太阳纸业(002078)。发电/航空行业因工信部绿色工厂认证仅限制造业，改用省级标准。棕色组超出目标3家（13 vs 10），独立测试集缺口7家（3 vs 10），后续Phase 2从备选池补充。

2.3 各组别核心要求速查

| 组别 | 核心要求 | 一票否决项 |
| --- | --- | --- |
| 绿色组 | 2019年前获评国家级或省级绿色工厂 + 近5年无环保处罚（发电/航空：可用省级绿色工厂或替代指标） | 资质被撤销/移出名单 |
| 争议组 | 2022年前有环保处罚或被媒体质疑 | 处罚发生在2022年之后 |
| 棕色组 | 高耗能行业 + 未获评任何绿色工厂 | 有超低排放改造记录 |
| 独立测试集 | 2023-2025年被处罚过漂绿/数据造假 | 在50家建模样本中 |
| 行业标杆 | 2019年前获评绿色工厂 + 近5年零处罚 | 在60家研究样本中 |

三、详细分工（5人并行）

总负责人（统计）

负责行业：发电（8家建模+2标杆+2独立测试集=12家）、航空（6家建模+1标杆+1独立测试集=8家）

核验任务：

| 步骤 | 任务 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开AI预筛选名单，定位发电和航空行业企业 | 9:30-9:35 |
| 2 | 逐家核验绿色工厂资质（工信部平台+省级绿色工厂+替代指标） | 9:35-10:00 |
| 3 | 逐家核验环保处罚（天眼查+信用中国） | 10:00-10:30 |
| 4 | 逐家核验数据完整性（Tushare+巨潮资讯网+Copernicus） | 10:30-11:00 |
| 5 | 标记不合格企业，在同行业同组别内找替代 | 11:00-11:30 |

重点关注：

- 京能电力(600578)（棕色→争议？）：查是否有环保罚单，有则转入争议组

- 华电能源(600726)（棕色→争议？）：查是否有超标排放处罚，有则转入争议组

- 安阳钢铁：已被中央环保督察点名，可直接改为争议组

替代企业备选池：

- 发电：浙能电力(600023)、华能水电(600025)、长江电力(600900)备选扩充

- 航空：上海机场(600009)、深圳机场(000089)备选扩充

独立测试集核验：发电行业2家（永泰能源600157、天富能源600509）+ 航空1家（海南航空600221）需逐家核实漂绿证据

会计A

负责行业：钢铁（7家建模+2标杆=9家）、建材（7家建模+2标杆=9家）

核验任务：

| 步骤 | 任务 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位钢铁和建材行业企业 | 9:30-9:35 |
| 2 | 逐家核验绿色工厂资质 | 9:35-10:00 |
| 3 | 逐家核验环保处罚 | 10:00-10:30 |
| 4 | 逐家核验财务数据完整性（重点！Tushare测试） | 10:30-11:00 |
| 5 | 标记不合格企业，找替代 | 11:00-11:30 |

重点关注：

- 柳钢股份(601003)（绿色→争议？）：查是否有超标排放处罚，有则转入争议组

- 同时完成Tushare接口测试，拉取2家企业的2019-2021年财务数据样本

替代企业备选池：

- 钢铁：马钢股份(600808)、包钢股份(600010)

- 建材：金隅集团(601992)、天山股份(000877)

- 建材棕色：福建水泥(600802)

会计B

负责行业：有色（6家建模+2标杆=8家）、石化（6家建模+2标杆=8家）

核验任务：

| 步骤 | 任务 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位有色和石化行业企业 | 9:30-9:35 |
| 2 | 逐家核验绿色工厂资质 | 9:35-10:00 |
| 3 | 逐家核验环保处罚和漂绿案例 | 10:00-10:30 |
| 4 | 逐家核验数据完整性 | 10:30-11:00 |
| 5 | 收集10家独立测试集的漂绿证据（跨行业逐家核验） | 11:00-11:30 |

重点关注：

- 10家独立测试集（跨行业）：发电2家+航空1家+其余从备选池补充至10家，必须核实每一家的漂绿案例来源，确保能查到可引用的公开证据

- 漂绿案例来源需截图保存，后续申报书要用

替代企业备选池：

- 有色：中金岭南(000060)、南山铝业(600219)

- 石化：恒力石化(600346)如查到罚单可转入

- 独立测试集备用：中泰化学(002092)、兰花科创(600123)

经济统计A

负责行业：化工（6家建模+2标杆=8家，本轮已核验填充）

核验任务：

| 步骤 | 任务 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位化工行业企业（待填充，优先从备选池筛选） | 9:30-9:35 |
| 2 | 从备选池筛选化工行业候选企业并逐家核验绿色工厂资质 | 9:35-9:50 |
| 3 | 逐家核验环保处罚 | 9:50-10:15 |
| 4 | 逐家核验ESG报告/年报可用性（重点！巨潮资讯网测试） | 10:15-10:45 |
| 5 | 标记不合格企业，找替代 | 10:45-11:00 |
| 6 | 搭建在线协作表格，核验所有成员的结果汇总到此表 | 11:00-11:30 |

重点关注：化工行业企业需从备选池筛选填充，同时完成巨潮资讯网批量下载测试

- 在线协作表格格式见下方模板

替代企业备选池：

- 化工绿色：卫星化学(002648)、中泰化学(002135)

- 化工争议：沧州大化(600230)、鲁西化工(000830)

化工棕色：三友化工(600409)

经济统计B

负责行业：造纸（7家建模+2标杆=9家，本轮已核验填充）

核验任务：

| 步骤 | 任务 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位造纸行业企业（待填充，优先从备选池筛选） | 9:30-9:35 |
| 2 | 从备选池筛选造纸行业候选企业并逐家核验绿色工厂资质 | 9:35-9:50 |
| 3 | 逐家核验环保处罚 | 9:50-10:15 |
| 4 | 逐家核验遥感影像可用性（重点！Copernicus/GEE测试） | 10:15-10:45 |
| 5 | 标记不合格企业，找替代 | 10:45-11:00 |
| 6 | 搭建共享文件夹，标准化目录结构 | 11:00-11:30 |

重点关注：造纸行业企业需从备选池筛选填充，同时完成Sentinel-2影像可用性测试

- 若Copernicus下载慢，立即测试GEE在线导出

- 共享文件夹结构见下方模板

- 共享文件夹结构见下方模板

四、共享工具与模板

4.1 在线协作表格模板（经济统计A负责搭建）

| 行业 | 组别 | 股票代码 | 企业全称 | 绿色工厂(√/×) | 环保处罚(√/×) | 财务数据(√/×) | ESG报告(√/×) | 遥感影像(√/×) | 核验人 | 核验结果 | 问题备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电 | 绿色 | 600011 | 华能国际 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电 | 争议 | 600795 | 国电电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写规则：

- √ = 通过核验

- × = 不通过（在问题备注列说明原因）

- ○ = 待确认

4.2 共享文件夹结构模板（经济统计B负责搭建）

绿色信贷项目/    
    ├── 01_原始数据/    
    │   ├── 财务数据/          （会计A上传）    
    │   ├── ESG报告/           （经济统计A上传）    
    │   ├── 遥感影像/          （经济统计B上传）    
    │   └── 其他数据/          （会计B上传）    
    ├── 02_预处理数据/    
    │   ├── 财务指标/    
    │   ├── 文本特征/    
    │   └── 遥感特征/    
    ├── 03_代码/    
    │   ├── 数据爬取/    
    │   ├── 模型训练/    
    │   └── 沙盘/    
    ├── 04_文档/    
    │   ├── 申报书/    
    │   ├── 技术文档/    
    │   └── 文献综述/    
    ├── 05_答辩材料/    
    │   ├── PPT/    
    │   └── 演示视频/    
    └── 06_企业名单与资质/    
        ├── 75家企业最终名单.xlsx    
        └── 资质核验记录.xlsx

五、汇总与最终确认流程（11:30-12:00）

5.1 总负责人汇总

1. 打开在线协作表格，逐行业检查核验结果

2. 统计不合格企业数量

3. 确认各组别数量是否满足要求（绿20+争议20+棕10）

5.2 集体讨论替代方案

- 每位成员报告自己负责行业中不合格的企业

- 从备选池或自行搜索中提出替代企业

- 快速交叉核验替代企业的资质

- 全票通过后替换

5.3 最终签字确认

- 打印最终75家企业名单

- 全员签字确认

- 名单冻结，Day 1之后不再修改（除非Day 2发现数据缺失）

六、各行业备选企业池（快速替换用）

| 行业 | 绿色组备选 | 争议组备选 | 棕色组备选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电 | 浙能电力(600023)、华能水电(600025)、长江电力(600900) | 深圳能源(000027)、广州发展(600098) | 内蒙华电(600863) |
| 钢铁 | 马钢股份(600808)、包钢股份(600010) | 首钢股份(000959)、山东钢铁(600022) | 杭钢股份(600126) |
| 建材 | 中国建材(03323)、金隅集团(601992) | 天山股份(000877)、祁连山(600720) | 福建水泥(600802) |
| 有色 | 中金岭南(000060)、南山铝业(600219)、江西铜业(600362) | 中孚实业(600595)、云铝股份(000807) | 焦作万方(000612) |
| 石化 | 恒力石化(600346)、荣盛石化(002493) | 恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233) | 沈阳化工(000698) |
| 化工 | 卫星化学(002648)、中泰化学(002135) | 沧州大化(600230)、鲁西化工(000830) | 三友化工(600409) |
| 造纸 | 景兴纸业(002067)、博汇纸业(600966) | 美利云(000815)、冠豪高新(600433) | 恒丰纸业(600356) |
| 航空 | 上海机场(600009)、深圳机场(000089) | 华夏航空(002928)、吉祥航空(603885) | 中信海直(000099) |

七、执行检查清单

| 检查项 | 完成标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 75家企业资质全部核验完成 | 每家在在线表格中有核验记录 | ⏳ |
| 绿色组20家全部合格 | 资质有效、无处罚、数据齐全 | ⏳ |
| 争议组20家全部合格 | 有2022年前处罚记录、数据齐全 | ⏳ |
| 棕色组10家全部合格 | 未获评绿色工厂、数据齐全 | ⏳ |
| 独立测试集10家全部合格 | 有漂绿证据、不在建模样本中 | ⏳ |
| 标杆15家全部合格 | 2019年前获评、零处罚、独立于样本 | ⏳ |
| Tushare接口测试通过 | 可拉取2家企业财务数据 | ⏳ |
| 巨潮资讯网下载测试通过 | 可下载2家企业年报PDF | ⏳ |
| Copernicus/GEE测试通过 | 可搜索到可用影像 | ⏳ |
| 共享文件夹搭建完成 | 目录结构规范 | ⏳ |
| 在线协作表格搭建完成 | 全员可编辑 | ⏳ |
| 全员签字确认 | 纸质或电子签名 | ⏳ |

目前的AI确实无法直接访问工信部内部数据库、生态环境部处罚系统、Tushare付费接口或Copernicus卫星影像平台进行实时查验。

我能做的是：基于公开报道、企业公告、行业知识整理预筛选名单，提供核验渠道的网址和操作步骤，给出判断标准

但最终的逐家核验——点击查询、输入企业名称、确认资质状态、测试数据接口——必须由人工完成。

AI能做什么 vs 不能做什么

| 核验项 | AI能做的 | AI不能做的 |
| --- | --- | --- |
| 绿色工厂资质 | 提供查询网址、提供历年公示名单PDF链接 | 实时登录工信部系统查询某企业当前资质状态 |
| 环保处罚 | 提供天眼查/信用中国网址、提供操作步骤 | 实时查询某企业是否有处罚记录 |
| 财务数据 | 提供Tushare/AKShare的安装命令和调用代码 | 直接调用付费API获取数据 |
| ESG报告 | 提供巨潮资讯网网址和Python爬虫代码 | 实时验证某企业PDF是否可下载、是否扫描件 |
| 遥感影像 | 提供Copernicus/GEE平台网址和搜索参数 | 登录平台验证某坐标某时间段是否有可用影像 |
| 漂绿案例 | 搜索公开报道、整理已知案例 | 实时验证某企业是否被媒体曝光过 |

效率最大化方案

核验顺序按从快到慢排列，每人花15分钟先完成自己负责行业的快速筛查，再集中处理存疑企业：

| 步骤 | 核验内容 | 平台 | 单家耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保处罚（最快） | 天眼查APP/网页 | 30秒 |
| 2 | ESG报告可用性 | 巨潮资讯网 | 30秒 |
| 3 | 绿色工厂资质 | 工信部平台+公示PDF | 1分钟 |
| 4 | 财务数据完整性 | Tushare（测试几家即可） | 2分钟 |
| 5 | 遥感影像可用性 | Copernicus/GEE（测试几家即可） | 3分钟 |

财务数据和遥感影像不需要逐家测试，只需在各自负责行业中抽2家测试接口是否可通，后续批量下载时再逐家验证。

按此顺序，每人负责8-9家企业，核验总耗时约30-45分钟，加上替代企业查找，1.5小时内可全部完成。